## 功能总表
功能编号 | 一级模块 | 二级模块 | 功能名称 | 功能说明 | 使用角色 | 前端路由 | 使用步骤 | 后端接口 | 请求方法 | 数据库表 | 当前状态 | 是否验证 | 验证结果 | 已知问题 | 优先级
F-001 | 用户 | 账号 | 用户注册 | 邮箱注册并选择学校 | 游客 | /register | 填邮箱→密码→昵称→选校 | /auth/register | POST | users,school_membership | 已完成 | 是 | 正常 | 注册需传school_code | 高
F-002 | 用户 | 账号 | 用户登录 | 邮箱密码登录获取JWT | 游客 | /login | 填邮箱+密码→登录 | /auth/login | POST | users | 已完成 | 是 | 正常 |  | 高
F-003 | 用户 | 账号 | 找回密码 | 通过邮件重置密码 | 游客 | /forgot-password | 填邮箱→获取token→新密码 | /auth/forgot-password, /reset-password | POST | users,password_reset_token | 已完成 | 是 | 正常 | 开发环境响应体返回token(有意设计) | 高
F-004 | 用户 | 账号 | 退出登录 | 清除本地JWT | 普通用户 | — | 点击退出 | 后端logout接口未调用 | POST(未调) | — | 部分完成 | 是 | 异常 | refresh token不失效(P2-005) | 中
F-005 | 用户 | 资料 | 查看个人资料 | 查看自己的发布/统计 | 普通用户 | /profile | 点击头像 | /users/me | GET | users | 已完成 | 是 | 正常 |  | 中
F-006 | 用户 | 资料 | 编辑资料 | 修改昵称/简介/头像 | 普通用户 | /profile | 修改→保存 | /users/me, /users/me/avatar | PUT/POST | users | 已完成 | 否 | 已实现未验证 |  | 中
F-007 | 地图 | 浏览 | 地图加载 | MapLibre地图展示 | 游客 | /map | 进入地图页 | /map/markers | GET | locations | 已完成 | 是 | 正常 | OSM瓦片国内可达性差 | 高
F-008 | 地图 | 浏览 | 分类筛选 | 按类型筛选地图标记 | 游客 | /map | 点击分类chip | — | — | categories | 部分完成 | 是 | 异常 | 分类名/色硬编码id 1-12(P1-002) | 高
F-009 | 信息 | 发布 | 发布帖子 | 提交校园信息帖 | 普通用户 | /publish | 选分类→填内容→提交 | /posts | POST | posts,post_image | 已完成 | 是 | 正常 | 发帖后status=pending等待审核 | 高
F-010 | 信息 | 发布 | AI标题建议 | AI生成标题 | 普通用户 | /publish | 填内容→点AI建议 | /posts/ai-suggest | POST | ai_invocation_log | 已完成 | 是 | 正常(mock) | AI_PROVIDER未配置时用mock | 中
F-011 | 信息 | 浏览 | 信息流 | 分页浏览已发布帖子 | 游客 | / | 进入首页 | /posts | GET | posts,users | 已完成 | 是 | 正常 |  | 高
F-012 | 信息 | 搜索 | 普通搜索 | 关键词搜索 | 游客 | /search | 输入关键词→搜索 | /search | GET | posts | 已完成 | 是 | 正常 |  | 高
F-013 | 信息 | 搜索 | AI语义搜索 | 自然语言搜索 | 游客 | /search | 切AI模式→输入问题 | /search/ai | POST | posts | 已完成 | 是 | 正常(mock降级) |  | 高
F-014 | 互动 | 验证 | 协同验证 | 5类验证(证实/证伪/补充/过期/冲突) | 普通用户 | /posts/:id | 选类型→提交 | /posts/{id}/validations | POST | validation_record | 已完成 | 是 | 正常 | 每用户每帖1次 | 高
F-015 | 互动 | 评论 | 评论 | 对帖子发表评论 | 普通用户 | /posts/:id | 填评论→提交 | /posts/{id}/comments | POST | comments | 已完成 | 是 | 正常 | 无删除入口(P2-005) | 高
F-016 | 互动 | 社交 | 点赞 | 点赞/取消点赞 | 普通用户 | /posts/:id | 点击点赞按钮 | /posts/{id}/like | POST | like | 已完成 | 是 | 正常 |  | 高
F-017 | 互动 | 社交 | 收藏 | 收藏帖子 | 普通用户 | — | — | POST /posts/{id}/favorite | POST | — | 尚未实现 | 是 | 存在错误 | 接口404已删除(P1-001) | 低
F-018 | 互动 | 社交 | 举报 | 举报违规内容 | 普通用户 | /posts/:id | 选举报类型→提交 | /posts/{id}/report | POST | report | 已完成 | 否 | 已实现未验证 |  | 中
F-019 | 通知 | 消息 | 通知列表 | 查看系统通知 | 普通用户 | /notifications | 点铃铛 | /notifications | GET | notifications | 已完成 | 是 | 正常 |  | 中
F-020 | 专题 | 内容 | 专题浏览 | 浏览官方专题 | 游客 | /topics | 导航→专题 | /topics | GET | topic_collection | 已完成 | 否 | 已实现未验证 |  | 中
F-021 | 专题 | 内容 | 订阅专题 | 订阅/取消专题 | 普通用户 | /topics/:id | 点订阅按钮 | /subscriptions | POST | subscription | 已完成 | 否 | 已实现未验证 |  | 中
F-022 | 管理 | 审核 | 帖子审核 | 审核待发布帖子 | admin | /admin/review | 查看→通过/驳回 | /admin/posts/{id}/approve | PUT | posts | 已完成 | 是 | 正常 |  | 高
F-023 | 管理 | 审核 | 批量审核 | 批量通过/驳回 | admin | /admin/review | 勾选→批量操作 | /admin/posts/batch-approve | POST | posts | 已完成 | 否 | 已实现未验证 |  | 高
F-024 | 管理 | 治理 | 治理报告 | 处理举报/冲突/过期 | admin | /admin/governance | 查看报告→处理 | /admin/governance/* | PUT | report,post | 已完成 | 否 | 已实现未验证 |  | 高
F-025 | 管理 | 统计 | 后台统计 | 用量/留存/AI分析 | admin | /admin/analytics | — | /admin/analytics* | GET | tenant_usage_daily | 已完成 | 否 | 已实现未验证 |  | 中
F-026 | 平台 | 管理 | 学校管理 | 多校状态/详情管理 | super_admin | /admin/platform/schools | — | /platform/schools/* | GET/PATCH | schools | 已完成 | 否 | 已实现未验证 | 仅super_admin | 高
F-027 | 平台 | 管理 | 开通向导 | 批量导入学校数据 | super_admin | /admin/import | 下载模板→填写→dry-run→导入 | /platform/import | POST | schools+多表 | 已完成 | 否 | 已实现未验证 |  | 中
F-028 | 平台 | 管理 | 激活漏斗 | 激活数据漏斗分析 | super_admin | /admin/funnel | — | /platform/funnel | GET | product_event | 已完成 | 否 | 已实现未验证 |  | 中

## 页面清单
页面编号 | 页面名称 | 路由 | 页面用途 | 使用角色 | 主要功能 | 调用接口 | 页面状态 | 可正常访问 | 移动端适配 | 发现的问题 | 使用说明
P-001 | 首页 | / | 推荐流+信息流浏览 | 游客+用户 | 推荐区块+无限滚动 | GET /posts, /recommendations | 已完成 | 是 | 是 | — | 进入即浏览
P-002 | 地图页 | /map | 地图标记+分类筛选 | 游客+用户 | MapLibre地图+分类chip | GET /map/markers, /categories | 已完成(含缺陷) | 是 | 是 | 分类名硬编码;OSM国内慢 | 进入/map
P-003 | 搜索页 | /search | 双模搜索+历史+筛选 | 游客+用户 | 普通/AI搜索+筛选 | GET /search, POST /search/ai | 已完成 | 是 | 是 | 搜索热词硬编码单校 | 支持?q= URL直达
P-004 | 帖子详情 | /posts/:id | 帖子内容+互动 | 游客+用户 | 详情+评论+点赞+验证 | GET /posts/:id, POST /validations | 已完成 | 是 | 是 | 无评论删除入口 | —
P-005 | 发布页 | /publish | 发布/编辑帖子 | 需登录 | 发帖+图片+AI建议 | POST /posts, /upload/image | 已完成 | 是 | 是 | PostForm 1726行 | 支持?edit=草稿
P-006 | 个人中心 | /profile | 资料+我的帖子+多校 | 需登录 | 资料+历史+推荐偏好 | 多个/users/me* | 已完成 | 是 | 是 | 1185行大文件 | —
P-007 | 通知 | /notifications | 通知列表+已读 | 需登录 | 通知+一键全读 | GET/PUT /notifications* | 已完成 | 是 | 是 | — | —
P-008 | 发布主体 | /publishers | 官方主体列表+详情 | 游客+用户 | 主体浏览+申请+反馈 | GET/POST /publishers* | 已完成 | 是 | 是 | — | —
P-009 | 专题列表 | /topics | 专题分页浏览 | 游客 | 专题展示 | GET /topics | 已完成 | 是 | 是 | — | —
P-010 | 专题详情 | /topics/:id | 专题+帖子+订阅 | 游客+用户 | 内容+订阅 | GET /topics/:id | 已完成 | 是 | 是 | — | —
P-011 | 登录 | /login | 邮箱密码登录 | 游客 | 登录+回跳 | POST /auth/login | 已完成 | 是 | 是 | — | —
P-012 | 注册 | /register | 注册新账号 | 游客 | 注册+选校 | POST /auth/register | 已完成 | 是 | 是 | 需传school_code | —
P-013 | 找回密码 | /forgot-password | 两步密码重置 | 游客 | 忘密码+重置 | POST /auth/forgot-password | 已完成 | 是 | 是 | 开发环境返回token | —
P-014 | 404 | * | 不存在页面兜底 | — | 404提示 | — | 已完成 | 是 | 是 | — | —
P-015 | 后台首页 | /admin | 统计+待办+日志 | admin | 数据看板 | GET /admin/stats | 已完成 | 是 | 是 | — | requireAdmin守卫
P-016 | 内容审核 | /admin/review | 待审帖子审核 | admin | 单/批量审核 | GET/PUT /admin/posts/* | 已完成 | 是 | 是 | — | —
P-017 | 治理工作台 | /admin/governance | 报告处理 | admin | 报告处置 | 多接口 | 已完成 | 是 | 是 | — | —
P-018 | 举报管理 | /admin/reports | 举报处理 | admin | 举报管理 | GET/PUT /admin/reports/* | 已完成 | 是 | 是 | — | —
P-019 | 用户管理 | /admin/users | 封禁/解封用户 | admin | 用户管理 | GET/PUT /admin/users/* | 已完成 | 是 | 是 | — | —
P-020 | 分类管理 | /admin/categories | 分类CRUD | admin | 分类增删改 | GET/POST/PUT/DELETE /categories | 已完成 | 是 | 是 | — | —
P-021 | 标签管理 | /admin/tags→重定向 | 已下线 | — | — | — | 死代码 | — | — | AdminTagsPage未挂载 | 路由重定向
P-022 | 地点核验 | /admin/locations | 地点核验 | admin | 地点管理 | GET/PUT /admin/locations/* | 已完成 | 是 | 是 | — | —
P-023 | 专题管理 | /admin/topics | 专题CRUD+编排 | admin | 专题管理 | 多接口 | 已完成 | 是 | 是 | 767行大文件 | —
P-024 | 发布主体管理 | /admin/publishers | 主体审核+成员 | admin | 主体管理 | 多接口 | 已完成 | 是 | 是 | — | —
P-025 | 任务记录 | /admin/jobs | 定时任务 | admin | 任务管理 | GET/POST /admin/jobs/* | 已完成 | 是 | 是 | — | —
P-026 | 操作日志 | /admin/logs | 管理员日志 | admin | 日志查询 | GET /admin/logs | 已完成 | 是 | 是 | — | —
P-027 | 系统设置 | /admin/settings | 校级配置 | admin | 配置管理 | GET/PUT /admin/settings | 已完成 | 是 | 是 | — | —
P-028 | 用量套餐 | /admin/usage | 用量展示 | admin | 用量查看 | GET /admin/usage | 已完成 | 是 | 是 | — | —
P-029 | 数据分析 | /admin/analytics | 多维分析 | admin | 数据图表 | GET /admin/analytics* | 已完成 | 是 | 是 | 670行大文件 | —
P-030 | 平台总览 | /admin/platform/overview | 平台统计 | super_admin | 平台数据 | GET /platform/* | 已完成 | 是 | 是 | 仅super_admin | —
P-031 | 平台套餐 | /admin/platform/plans | 套餐分配 | super_admin | 套餐管理 | GET/PUT /platform/plans/* | 已完成 | 是 | 是 | — | —
P-032 | 学校管理 | /admin/platform/schools | 学校详情/状态 | super_admin | 学校管理 | GET/PATCH /platform/schools/* | 已完成 | 是 | 是 | 789行大文件 | —
P-033 | 开通向导 | /admin/import | 批量数据导入 | super_admin | 导入向导 | POST /platform/import | 已完成 | 是 | 是 | — | —
P-034 | 激活漏斗 | /admin/funnel | 激活漏斗 | super_admin | 漏斗查看 | GET /platform/funnel | 已完成 | 是 | 是 | — | —

## 接口清单
接口编号 | 模块 | 接口名称 | 方法 | 路径 | 需登录 | 允许角色 | 关键参数 | 返回内容 | 对应页面 | 数据库表 | 是否前端调用 | 当前状态 | 安全风险
A-001 | 认证 | 用户注册 | POST | /api/v1/auth/register | 否 | — | email,password,nickname,school_code | 用户信息+JWT | 注册页 | users | 是 | 已完成 | —
A-002 | 认证 | 用户登录 | POST | /api/v1/auth/login | 否 | — | email,password | access_token+refresh_token | 登录页 | users | 是 | 已完成 | —
A-003 | 认证 | 刷新Token | POST | /api/v1/auth/refresh | 否 | — | refresh_token | 新access_token | 全局拦截器 | users | 是 | 已完成 | —
A-004 | 认证 | 退出登录 | POST | /api/v1/auth/logout | 是 | user+ | — | 成功消息 | 前端未调用 | — | 否 | 已完成 | refresh token不失效
A-005 | 认证 | 忘记密码 | POST | /api/v1/auth/forgot-password | 否 | — | email | message(+reset_token开发) | 找回密码页 | password_reset_token | 是 | 已完成 | 开发环境响应体含token
A-006 | 认证 | 重置密码 | POST | /api/v1/auth/reset-password | 否 | — | token,new_password | 成功消息 | 找回密码页 | users | 是 | 已完成 | —
A-007 | 用户 | 获取当前用户 | GET | /api/v1/users/me | 是 | user+ | — | 用户资料 | 个人中心 | users | 是 | 已完成 | —
A-008 | 用户 | 更新用户资料 | PUT | /api/v1/users/me | 是 | user+ | nickname,bio | 更新后资料 | 个人中心 | users | 是 | 已完成 | —
A-009 | 帖子 | 获取帖子列表 | GET | /api/v1/posts | 否 | — | page,page_size,school,category_id | 帖子列表(分页) | 首页/搜索 | posts | 是 | 已完成 | —
A-010 | 帖子 | 发布帖子 | POST | /api/v1/posts | 是 | user+ | title,content,category_id,post_type | 帖子详情(pending) | 发布页 | posts | 是 | 已完成 | —
A-011 | 帖子 | 获取帖子详情 | GET | /api/v1/posts/{post_id} | 否 | — | — | 帖子完整信息 | 详情页 | posts | 是 | 已完成 | —
A-012 | 帖子 | AI建议标题 | POST | /api/v1/posts/ai-suggest | 是 | user+ | content | 标题建议列表 | 发布页 | ai_invocation_log | 是 | 已完成 | —
A-013 | 互动 | 点赞/取消 | POST | /api/v1/posts/{post_id}/like | 是 | user+ | — | 点赞状态 | 详情页 | like | 是 | 已完成 | —
A-014 | 互动 | 提交协同验证 | POST | /api/v1/posts/{post_id}/validations | 是 | user+ | validation_type,comment | 验证记录 | 详情页 | validation_record | 是 | 已完成 | —
A-015 | 互动 | 获取验证统计 | GET | /api/v1/posts/{post_id}/validation-stats | 否 | — | — | 验证统计 | 详情页 | validation_record | 是 | 已完成 | —
A-016 | 互动 | 举报 | POST | /api/v1/posts/{post_id}/report | 是 | user+ | type,description | 举报记录 | 详情页 | report | 是 | 已完成 | —
A-017 | 评论 | 获取评论列表 | GET | /api/v1/posts/{post_id}/comments | 否 | — | page,page_size | 评论列表 | 详情页 | comments | 是 | 已完成 | —
A-018 | 评论 | 发表评论 | POST | /api/v1/posts/{post_id}/comments | 是 | user+ | content,parent_id | 评论记录 | 详情页 | comments | 是 | 已完成 | —
A-019 | 地图 | 地图标记 | GET | /api/v1/map/markers | 否 | — | north,south,east,west,school | 标记列表 | 地图页 | locations | 是 | 已完成 | 须传bbox四参数
A-020 | 搜索 | 普通搜索 | GET | /api/v1/search | 否 | — | q,school,category_id | 帖子列表 | 搜索页 | posts | 是 | 已完成 | —
A-021 | 搜索 | AI语义搜索 | POST | /api/v1/search/ai | 否 | — | query,school | 相关帖子 | 搜索页 | posts | 是 | 已完成 | AI降级mock可用
A-022 | 分类 | 分类列表 | GET | /api/v1/categories | 否 | — | school | 分类列表 | 地图/发布 | categories | 是 | 已完成 | —
A-023 | 通知 | 通知列表 | GET | /api/v1/notifications | 是 | user+ | page,page_size | 通知列表 | 通知页 | notifications | 是 | 已完成 | —
A-024 | 通知 | 全部已读 | PUT | /api/v1/notifications/read-all | 是 | user+ | — | 成功消息 | 通知页 | notifications | 是 | 已完成 | —
A-025 | 上传 | 图片上传 | POST | /api/v1/upload/image | 是 | user+ | file(multipart) | url+thumbnail_url | 发布页 | — | 是 | 已完成 | Pillow magic-bytes校验
A-026 | 管理 | 待审帖子列表 | GET | /api/v1/admin/posts/pending | 是 | admin+ | page,page_size | 待审列表 | 审核页 | posts | 是 | 已完成 | 未登录401/普通用户403
A-027 | 管理 | 审核通过 | PUT | /api/v1/admin/posts/{post_id}/approve | 是 | admin+ | reason | 帖子状态 | 审核页 | posts | 是 | 已完成 | —
A-028 | 管理 | 审核驳回 | PUT | /api/v1/admin/posts/{post_id}/reject | 是 | admin+ | reason | 帖子状态 | 审核页 | posts | 是 | 已完成 | —
A-029 | 管理 | 批量审核通过 | POST | /api/v1/admin/posts/batch-approve | 是 | admin+ | post_ids[] | 操作结果 | 审核页 | posts | 是 | 已完成 | —
A-030 | 管理 | 后台统计 | GET | /api/v1/admin/stats | 是 | admin+ | — | 统计数据 | 后台首页 | 多表 | 是 | 已完成 | —
A-031 | 专题 | 专题列表 | GET | /api/v1/topics | 否 | — | school | 专题列表 | 专题页 | topic_collection | 是 | 已完成 | —
A-032 | 订阅 | 订阅 | POST | /api/v1/subscriptions | 是 | user+ | target_type,target_id | 订阅记录 | 专题详情 | subscription | 是 | 已完成 | —
A-033 | 推荐 | 推荐流 | GET | /api/v1/recommendations | 是 | user+ | — | 推荐帖子 | 首页 | posts | 是 | 已完成 | —
A-034 | 学校 | 学校信息 | GET | /api/v1/schools/{school_code} | 否 | — | — | 学校详情 | 注册/登录 | schools | 是 | 已完成 | —
A-035 | 健康 | 存活探针 | GET | /health/live | 否 | — | — | {status:alive} | 监控 | — | 否 | 已完成 | —
A-036 | 健康 | 就绪探针 | GET | /health/ready | 否 | — | — | {status,checks} | 监控 | — | 否 | 已完成 | AI未配置时degraded

## 数据库表清单
表编号 | 表名 | 表用途 | 主要字段 | 主键 | 外键/关联 | 对应功能 | 含敏感信息 | 索引情况 | openGauss兼容 | 存在问题 | 优化建议
T-001 | users | 用户账号 | id,email,hashed_password,role,school_id,nickname,is_deleted | id | school_id→schools | 账号/认证 | 是(密码哈希) | idx_email,idx_school_id,idx_role | 兼容 | — | —
T-002 | schools | 学校信息 | id,name,code,status,center_lat,center_lng,zoom | id | — | 多租户 | 否 | idx_code | 兼容 | — | —
T-003 | school_membership | 用户-学校关系 | user_id,school_id,role,joined_at | user_id+school_id | users,schools | 多校 | 否 | 复合主键 | 兼容 | — | —
T-004 | school_settings | 校级配置 | school_id,allow_guest,max_post_per_day | school_id | schools | 配置 | 否 | — | 兼容 | — | —
T-005 | school_subscription | 校级套餐 | school_id,plan_id,status,expires_at | id | schools,product_plan | 商业化 | 否 | idx_school | 兼容 | — | —
T-006 | posts | 帖子(6态状态机) | id,user_id,school_id,title,content,status,category_id,location_id | id | users,schools,categories,locations | 核心内容 | 否 | idx_school_status,idx_category,idx_created_at | 兼容 | — | —
T-007 | post_image | 帖子附图 | post_id,url,order | id | posts | 图片 | 否 | idx_post_id | 兼容 | — | —
T-008 | post_tag | 帖子标签 | post_id,tag_id | post_id+tag_id | posts,tags | 标签 | 否 | — | 兼容 | — | —
T-009 | post_type | 帖子类型枚举 | id,code,name,school_id | id | schools | 内容分类 | 否 | idx_code | 兼容 | — | —
T-010 | post_change_report | 帖子变更报告 | post_id,reporter_id,type,status | id | posts,users | 治理 | 否 | idx_post_id | 兼容 | — | —
T-011 | draft | 草稿箱 | user_id,title,content,category_id | id | users | 发布 | 否 | idx_user_id | 兼容 | — | —
T-012 | categories | 信息分类 | id,school_id,name,code,icon,is_active | id | schools | 分类 | 否 | idx_school_id | 兼容 | — | —
T-013 | tags | 标签 | id,school_id,name,usage_count | id | schools | 标签 | 否 | idx_school_name | 兼容 | — | —
T-014 | locations | 地点 | id,school_id,name,lat,lng,address,is_verified | id | schools | 地图 | 否 | idx_school_id,idx_lat_lng | 兼容 | — | 坐标用DECIMAL
T-015 | comments | 评论 | id,post_id,user_id,parent_id,content,is_deleted | id | posts,users | 评论 | 否 | idx_post_id,idx_user_id | 兼容 | 无前端删除入口 | —
T-016 | like | 点赞 | user_id,post_id,created_at | user_id+post_id | users,posts | 互动 | 否 | 复合主键 | 兼容 | — | —
T-017 | validation_record | 协同验证(5类) | post_id,user_id,validation_type,comment | id | posts,users | 治理 | 否 | idx_post_id,idx_user | 兼容 | — | —
T-018 | report | 举报 | post_id,reporter_id,type,status,handled_by | id | posts,users | 治理 | 否 | idx_post_id | 兼容 | — | —
T-019 | notifications | 系统通知 | user_id,type,title,content,is_read | id | users | 通知 | 否 | idx_user_id,idx_is_read | 兼容 | — | —
T-020 | notification_preference | 通知偏好 | user_id,type,enabled | id | users | 通知 | 否 | idx_user_id | 兼容 | — | —
T-021 | search_history | 搜索历史 | user_id,query,school_id | id | users,schools | 搜索 | 否 | idx_user_id | 兼容 | — | —
T-022 | browse_history | 浏览历史 | user_id,post_id,viewed_at | id | users,posts | 推荐 | 否 | idx_user_id | 兼容 | — | —
T-023 | topic_collection | 专题合集 | id,school_id,title,status,created_by | id | schools,users | 专题 | 否 | idx_school_id | 兼容 | — | —
T-024 | topic_collection_post | 专题-帖子关联 | topic_id,post_id,order | id | topic_collection,posts | 专题 | 否 | idx_topic_id | 兼容 | — | —
T-025 | subscription | 订阅 | user_id,target_type,target_id | id | users | 订阅 | 否 | idx_user_id | 兼容 | — | —
T-026 | publisher_profile | 官方发布主体 | id,school_id,name,status,verified_by | id | schools,users | 发布主体 | 否 | idx_school_id | 兼容 | — | —
T-027 | publisher_membership | 主体成员 | publisher_id,user_id,role | id | publisher_profile,users | 发布主体 | 否 | idx_publisher_id | 兼容 | — | —
T-028 | post_template | 发布模板 | publisher_id,title,content_template | id | publisher_profile | 发布主体 | 否 | idx_publisher_id | 兼容 | — | —
T-029 | product_plan | 平台套餐 | id,name,max_posts_per_day,max_users | id | — | 商业化 | 否 | — | 兼容 | — | —
T-030 | plan_entitlement | 套餐权益 | plan_id,feature,value | id | product_plan | 商业化 | 否 | idx_plan_id | 兼容 | — | —
T-031 | tenant_usage_daily | 日用量统计 | school_id,date,post_count,user_count | id | schools | 分析 | 否 | idx_school_date | 兼容 | — | —
T-032 | product_event | 产品分析事件 | school_id,event_type,user_id,properties | id | schools | 分析 | 否 | idx_school_event | 兼容 | — | —
T-033 | platform_audit | 平台审计日志 | operator_id,action,target_type,target_id | id | users | 审计 | 否 | idx_operator | 兼容 | — | —
T-034 | admin_operation_log | 管理员操作日志 | admin_id,action,target,detail | id | users | 审计 | 否 | idx_admin_id | 兼容 | — | —
T-035 | ai_invocation_log | AI调用日志 | school_id,provider,prompt_tokens,cost | id | schools | AI | 否 | idx_school_id | 兼容 | — | —
T-036 | user_recommendation_preference | 推荐偏好 | user_id,category_ids,exclude_tags | id | users | 推荐 | 否 | idx_user_id | 兼容 | — | —
T-037 | job_run_record | 定时任务记录 | job_name,status,started_at,finished_at | id | — | 运维 | 否 | idx_job_name | 兼容 | — | —
T-038 | password_reset_token | 密码重置token | user_id,token_hash,expires_at,used | id | users | 认证 | 是(SHA-256哈希) | idx_user_id | 兼容 | — | —
T-039 | school_domain | 学校邮件域 | school_id,domain | id | schools | 注册 | 否 | idx_school_id | 兼容 | — | —
T-040 | school_invitation | 邀请码 | school_id,code,inviter_id,used_by | id | schools,users | 注册 | 否 | idx_code | 兼容 | — | —
T-041 | alembic_version | 迁移版本 | version_num | version_num | — | 运维 | 否 | — | 兼容 | — | —

## 问题清单
问题编号 | 问题等级 | 问题标题 | 所属模块 | 问题描述 | 复现步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 涉及文件 | 可能原因 | 修复建议 | 修复难度 | 影响演示 | 影响上线 | 当前状态
P0-001 | P0 | 生产Docker构建断裂 | 部署 | Dockerfile未声明ARG VITE_API_BASE_URL,fresh clone构建前端API回退localhost | git clone→docker compose up→访问前端 | API请求到后端 | API请求到localhost:8000(用户本机) | frontend/Dockerfile; deploy/docker-compose.prod.yml:53-54 | Dockerfile设计遗漏ARG声明 | Dockerfile加ARG VITE_API_BASE_URL=/api/v1 | 简单 | 否 | 是 | 待修复
P1-001 | P1 | 收藏接口404 | 互动 | POST /posts/{id}/favorite不存在,接口已删除 | 前端调用收藏 | 操作成功 | 404 Not Found | backend/app/api/interactions.py | 收藏功能已从产品移除但文档未更新 | 确认前端已彻底移除相关UI和API | 简单 | 否 | 否 | 已知
P1-002 | P1 | 地图页多租户硬编码 | 地图 | MapPage DEFAULT_CENTER硬编码江南大学坐标,未接入useCampusStore | 切换到非江南大学学校→进入地图页 | 地图定位到当前学校 | 地图仍定位江南大学 | frontend/src/pages/MapPage.tsx:15-48,210,356 | 开发时只考虑单校场景 | 读取useCampusStore.currentSchoolCenter;分类映射改动态API | 中等 | ⚠️影响多校 | 是 | 待修复
P1-003 | P1 | TypeScript strict未启用 | 前端 | 3个tsconfig均无strict字段,strictNullChecks等全关 | — | 类型安全检查 | null安全和隐式any未检查 | tsconfig.json,tsconfig.app.json,tsconfig.node.json | 项目初期未启用 | 开启strict:true渐进修复 | 较大 | 否 | 否 | 技术债务
P1-004 | P1 | ESLint 24个error未清 | 前端 | react-hooks/set-state-in-effect×20,exhaustive-deps×6 | npm run lint | 0 errors | 24 errors 12 warnings | lint_full.txt(2026-07-26);AnalyticsPage.tsx:108等 | setState在effect中同步调用 | 迁移React Query根治大半 | 中等 | 否 | ⚠️稳定性 | 待修复
P1-005 | P1 | 物理模型声称与实际不符 | 文档 | README/docs/27声称8存储过程/8触发器/4MV/7分区,实际均为0 | 连接openGauss查询 | 存储过程/触发器/MV/分区 | 全部为0 | README.md,docs/27_数据库物理模型设计.md | 物理模型为课设文档,未在实际数据库执行 | 更新README说明物理模型为课设交付物 | 简单 | ⚠️验收被追问 | 否 | 文档问题
P1-006 | P1 | 核心规范文档严重过时 | 文档 | docs/13 API规范与实现根本不符;docs/12仅覆盖21/40表;docs/22称SQLite为默认 | 查阅API文档开发 | 文档准确 | docs/13错误码体系不存在;docs/22 SQLite信息已删除 | docs/12,docs/13,docs/22 | 文档未随代码迭代维护 | 重写或声明废弃,以/docs(OpenAPI)为准 | 较大 | 否 | ⚠️验收被质疑 | 待修复
P2-001 | P2 | MapPage chunk 1042KB | 性能 | maplibre-gl全量进入单chunk,弱网加载慢 | 首次进入/map(清缓存) | 快速加载 | 下载1042KB JS | frontend/src/pages/MapPage.tsx:2 | 未做代码分割 | maplibre动态import或manualChunks | 中等 | ⚠️弱网体验 | 否 | 优化项
P2-002 | P2 | index.html硬编码单校标题 | 前端 | title/description写死江南大学蠡湖校区 | 查看页面标题 | 平台通用文案 | 硬编码单校名称 | frontend/index.html:13,20 | 多租户设计遗漏 | 改为平台通用文案 | 简单 | ⚠️多校演示 | 否 | 待修复
P2-003 | P2 | 搜索热词硬编码单校 | 前端 | HOT_TAGS/QUICK_QUESTIONS写死江南大学场景 | 进入搜索页查看热门 | 按学校动态显示 | 所有学校看到江南大学热词 | frontend/src/pages/SearchPage.tsx:47-57 | 单校设计 | 后端下发或按学校配置 | 中等 | ⚠️多校演示 | 否 | 待修复
P2-004 | P2 | refreshToken存localStorage | 安全 | XSS攻击可窃取refresh token | 存在XSS漏洞的情况下 | 安全存储 | token暴露 | frontend/src/store/useAuthStore.ts:47-55 | 开发便利性优先 | 评估httpOnly cookie | 中等 | 否 | ⚠️安全 | 建议修复
P2-005 | P2 | logout未调后端接口 | 安全 | 前端登出只清store,refresh token不失效 | 登出→用旧refresh token刷新 | 旧token失效 | 旧token仍有效 | frontend/src/services/auth.ts:109 | authApi.logout未被调用 | 登出时调用后端logout接口 | 简单 | 否 | ⚠️安全 | 待修复
P2-006 | P2 | 401并发刷新无去重 | 前端 | 多请求同时401会并发多次refresh | 多个请求同时过期 | 一次刷新 | 多次并发刷新可能互相失效 | frontend/src/services/api.ts:61-102 | 未实现刷新锁 | 加promise复用队列 | 中等 | 否 | ⚠️稳定性 | 待修复
P2-007 | P2 | console.error/warn 48处 | 代码质量 | 生产环境泄露内部信息 | 打开浏览器控制台 | 静默 | 显示catch错误详情 | 各页面catch分支(ProfilePage等) | 未封装logger | 封装轻量logger(dev打印/prod静默) | 中等 | 否 | ⚠️信息泄露 | 优化项
P2-008 | P2 | OSM瓦片国内可达性差 | 性能 | 地图底图国内加载失败率高 | 国内网络访问地图页 | 地图正常加载 | 底图空白(已有列表降级) | frontend/src/pages/MapPage.tsx:195 | 使用国际CDN OSM瓦片 | 换国内瓦片源(天地图/高德栅格) | 中等 | ⚠️地图演示 | 否 | 待修复
P2-009 | P2 | 7个verify脚本暂存 | 仓库 | verify_*.py被git add暂存即将污染根目录 | git status | — | 根目录有7个调试脚本入库 | 根目录verify_*.py x7 | 开发时误暂存 | git restore --staged;移入backend/tests/ | 简单 | 否 | 否 | 待处理
P2-010 | P2 | backend垃圾文件堆积 | 仓库 | 102个调试日志/脚本堆积在backend/根目录 | ls backend/ | 干净目录 | 102个日志/调试文件 | backend/*.log,*.txt,_*.py,debug_*.py等 | 开发过程遗留 | 按需清理(均不在git追踪) | 简单 | 否 | 否 | 建议清理
P2-011 | P2 | 生产env模板缺AI变量 | 部署 | deploy/.env.prod.example缺AI_*9项配置 | 按模板配置生产环境 | AI功能正常 | AI静默降级mock | deploy/.env.prod.example,deploy/bare-metal/.env.prod.example | 模板未更新 | 补充AI_PROVIDER/AI_API_KEY等9个变量 | 简单 | 否 | ⚠️AI能力 | 待修复
P2-012 | P2 | 无.dockerignore | 部署 | 镜像包含调试垃圾,frontend COPY . .风险 | docker build | 干净镜像 | 包含日志/调试文件/node_modules | backend/Dockerfile,frontend/Dockerfile | 遗漏配置 | 各加.dockerignore | 简单 | 否 | ⚠️镜像 | 待修复
P2-013 | P2 | 日志输出明文reset_token | 安全 | auth.py:380 INFO日志打印reset_token明文 | 触发forgot-password | token安全 | INFO日志含明文token | backend/app/api/auth.py:380 | 调试日志未移除 | 生产环境不记录token明文(条件判断) | 简单 | 否 | ⚠️安全 | 待修复
P2-014 | P2 | AGENTS.md单校口径过时 | 文档 | 称演示学校唯一:江南大学,实际已有3校 | 查阅AGENTS.md | 三校口径 | 单校描述 | AGENTS.md,README.md | 文档未随多租户迭代更新 | 更新为三校口径 | 简单 | 否 | 否 | 待修复
P3-001 | P3 | AdminTagsPage死代码 | 前端 | 602行死代码+4个admin API函数未使用 | — | — | 组件存在但未挂载 | frontend/src/pages/admin/AdminTagsPage.tsx | 标签功能已下线 | 确认弃用后删除 | 简单 | 否 | 否 | 优化项
P3-002 | P3 | 超大组件文件 | 代码质量 | SearchPage 1776行/PostForm 1726行等15个文件超500行 | — | — | 维护困难 | SearchPage.tsx,PostForm.tsx,PostDetailPage.tsx等 | 功能堆积未拆分 | 拆子组件 | 较大 | 否 | 否 | 优化项
P3-003 | P3 | 时间格式化重复6次 | 代码质量 | formatDate在6个页面各自实现 | — | — | 代码重复 | HomePage.tsx:73-84,NotificationsPage.tsx:92-103等 | 无共享utils | 抽取src/utils/date.ts | 简单 | 否 | 否 | 优化项
P3-004 | P3 | 3对重复API定义 | 代码质量 | uploadAvatar/getMyPosts/transitionPost各有两份 | — | — | 混淆 | services/users.ts vs upload.ts等 | 不同开发阶段遗留 | 各保留一份 | 简单 | 否 | 否 | 优化项
P3-005 | P3 | 数据获取模式不统一 | 代码质量 | 仅HomePage用React Query,其余手写useState/useEffect | — | — | 根本原因之一是ESLint hooks错误 | 30+页面 | 开发阶段未统一规范 | 逐步迁移React Query | 较大 | 否 | 否 | 技术债务
P3-006 | P3 | 生产nginx暴露/docs | 安全 | nginx.conf反代/docs,外网可访问API文档 | 访问https://域名/docs | 404或鉴权 | Swagger UI | frontend/nginx.conf:40-43 | 便于开发调试 | 生产按需关闭或加BasicAuth | 简单 | 否 | 否 | 优化项
P3-007 | P3 | CHANGELOG停更 | 文档 | 停更于0.1.1(7-4),3周功能未记录 | — | — | 版本历史不完整 | CHANGELOG.md | 未维护 | 补记或声明由TODO.md取代 | 简单 | 否 | 否 | 优化项
P3-008 | P3 | 文档旧盘符路径 | 文档 | docs/22/27内链用file:///d:/...旧路径全部失效 | 点击文档内链 | 跳转成功 | 链接失效 | docs/22,docs/27 | 项目迁移到e盘后未更新 | 批量替换为相对路径 | 简单 | 否 | 否 | 优化项
P3-009 | P3 | 真实域名IP入库 | 安全 | deploy/hybrid-deploy.sh硬编码真实域名和公网IP | — | — | 敏感信息 | deploy/hybrid-deploy.sh:5-6 | 快速部署遗留 | 改为必填环境变量 | 简单 | 否 | 否 | 建议修复
P3-010 | P3 | init.sh混用create_all+alembic | 部署 | 可能造成迁移状态漂移 | 首次初始化 | 纯alembic迁移 | create_all+alembic混用 | deploy/init.sh:73-88 | 兜底设计 | 只走alembic upgrade head | 简单 | 否 | 否 | 优化项
P3-011 | P3 | 前端README为模板内容 | 文档 | frontend/README.md是Vite模板默认内容 | — | — | 无项目信息 | frontend/README.md | 未更新 | 补充项目启动说明 | 简单 | 否 | 否 | 优化项

## 测试用例
用例编号 | 所属模块 | 测试功能 | 测试类型 | 前置条件 | 操作步骤 | 测试数据 | 预期结果 | 实际结果 | 是否通过 | 问题编号 | 备注
TC-001 | 认证 | 用户注册 | 功能 | — | POST /auth/register with valid data | email,password,nickname,school_code=jiangnan | 201 + JWT token | 201 + JWT token | 通过 | — | 实测
TC-002 | 认证 | 用户登录 | 功能 | 已注册用户 | POST /auth/login | admin@momentcampus.com,pass123 | 200 + access_token | 200 + access_token | 通过 | — | 实测
TC-003 | 认证 | 找回密码 | 功能 | 已注册邮箱 | POST /auth/forgot-password | user1@example.com | 200 + reset_token(开发环境) | 200 + reset_token | 通过 | — | 开发环境返回token
TC-004 | 权限 | 未登录访问管理接口 | 安全 | — | GET /admin/posts/pending (无token) | — | 401 Unauthorized | 401 Unauthorized | 通过 | — | 实测
TC-005 | 权限 | 普通用户访问管理接口 | 安全 | 普通用户登录 | GET /admin/posts/pending | user1 token | 403 Forbidden | 403 Forbidden | 通过 | — | 实测
TC-006 | 权限 | 管理员访问管理接口 | 安全 | admin登录 | GET /admin/posts/pending | admin token | 200 | 200 | 通过 | — | 实测
TC-007 | 权限 | 普通用户访问平台接口 | 安全 | admin登录 | GET /platform/schools | admin token | 403 Forbidden | 403 Forbidden | 通过 | — | 实测
TC-008 | 帖子 | 发布帖子 | 功能 | 普通用户登录 | POST /posts with valid data | title,content,category_id=1 | 201,status=pending | 201,status=pending | 通过 | — | 实测
TC-009 | 帖子 | 帖子状态 | 功能 | 发帖后 | GET /posts/94 | — | status=pending | status=pending | 通过 | — | 实测
TC-010 | 互动 | 协同验证 | 功能 | 已登录,发布帖子 | POST /posts/2/validations | validation_type=confirmation | 201,valid_count+1 | 201,valid_count+1 | 通过 | — | 实测
TC-011 | 互动 | 点赞 | 功能 | 已登录 | POST /posts/2/like | — | 200,toggle | 200 | 通过 | — | 实测
TC-012 | 互动 | 收藏(已删除) | 安全 | 已登录 | POST /posts/2/favorite | — | 功能可用 | 404 Not Found | 不通过 | P1-001 | 接口已删除
TC-013 | 评论 | 发表评论 | 功能 | 已登录 | POST /posts/94/comments | content=验收测试评论 | 201 | 201 | 通过 | — | 实测
TC-014 | 地图 | 地图标记 | 功能 | — | GET /map/markers?school=jiangnan&north=31.5&south=31.4&east=120.3&west=120.2 | 视口参数 | 200+标记列表 | 200+标记 | 通过 | — | 实测
TC-015 | 地图 | 缺少参数 | 参数校验 | — | GET /map/markers?school=jiangnan | 缺north/south | 422 Validation Error | 422 | 通过 | — | 实测
TC-016 | 搜索 | 普通搜索 | 功能 | — | GET /search?q=食堂&school=jiangnan | q=食堂 | 200+帖子列表 | 200+帖子 | 通过 | — | 实测
TC-017 | 搜索 | AI搜索(mock) | 功能 | — | POST /search/ai?school=jiangnan | query=哪里有好吃的 | 200+相关帖子(mock) | 200+帖子 | 通过 | — | AI_PROVIDER未配,mock降级
TC-018 | 上传 | 上传有效图片 | 安全 | 已登录 | POST /upload/image with valid PNG | 10x10 RGB PNG | 200+url+thumbnail_url | 200+url | 通过 | — | 实测
TC-019 | 上传 | 上传伪装文件 | 安全 | 已登录 | POST /upload/image with fake PNG | 内容为py代码的.png | 400 Bad Request | 400 Bad Request | 通过 | — | Pillow magic-bytes校验有效
TC-020 | 管理 | 待审列表 | 功能 | admin登录 | GET /admin/posts/pending | admin token | 200+待审列表 | 200 | 通过 | — | 实测
TC-021 | 健康 | 存活探针 | 监控 | — | GET /health/live | — | {status:alive} | {status:alive} | 通过 | — | 实测
TC-022 | 健康 | 就绪探针 | 监控 | — | GET /health/ready | — | {status:ready} | status:degraded(ai未配) | 部分通过 | — | AI_PROVIDER未配置
TC-023 | 后端全套 | 1038个pytest | 自动化 | openGauss+测试库 | pytest tests/ -q | — | 全部通过 | 972 passed,66 skipped | 通过 | — | 14分31秒,66个因轻量版限制跳过
TC-024 | 前端 | E2E Playwright | E2E | 前后端运行 | npx playwright test | — | 全部通过 | 7 failed(ffmpeg未安装) | 不通过 | — | 业务逻辑无关,仅ffmpeg依赖
TC-025 | 前端 | 生产构建 | 集成 | — | npm run build | — | 构建成功 | 成功,MapPage 1042KB警告 | 通过 | — | 2026-07-26 15:48
TC-026 | 前端 | TypeScript检查 | 静态 | — | tsc -b | — | 0 errors | 0 errors | 通过 | P1-003 | strict未启用

## 部署与配置
配置编号 | 配置项 | 所属服务 | 配置文件 | 环境变量 | 示例值 | 是否必填 | 是否敏感 | 用途 | 开发环境 | 生产环境建议 | 注意事项
C-001 | 数据库连接URL | 后端 | backend/.env.opengauss | DATABASE_URL | postgresql+asyncpg://gaussdb:Gaussdb%40123@localhost:5432/moment_campus | 是 | 是 | 后端数据库连接 | 已配置(opengauss) | 换强密码;换主机名 | asyncpg驱动,兼容openGauss
C-002 | JWT密钥 | 后端 | backend/.env.* | SECRET_KEY | opengauss-dev-secret-key | 是 | 是 | JWT签名 | 已配置(弱key) | 生产用强随机key(256bit) | config.py默认change-me-in-production
C-003 | JWT过期时间 | 后端 | backend/.env.* | ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES | 30 | 是 | 否 | token有效期 | 30分钟 | 30-60分钟合理 | —
C-004 | Refresh Token有效期 | 后端 | backend/.env.* | REFRESH_TOKEN_EXPIRE_DAYS | 7 | 是 | 否 | 刷新token有效期 | 7天 | 7天 | —
C-005 | CORS来源 | 后端 | backend/.env.* | CORS_ORIGINS | ["http://localhost:5173"] | 是 | 否 | 跨域白名单 | localhost:5173 | 生产用实际域名 | 列表格式JSON字符串
C-006 | 上传目录 | 后端 | backend/.env.* | UPLOAD_DIR | ./uploads | 是 | 否 | 文件上传路径 | ./uploads | Docker内/app/uploads,挂载volume | —
C-007 | 最大上传大小 | 后端 | backend/.env.* | MAX_UPLOAD_SIZE | 5242880 | 是 | 否 | 5MB限制 | 5MB | 5MB | 单位字节
C-008 | 学校代号 | 后端 | backend/.env.* | SCHOOL_CODE | jiangnan | 是 | 否 | 默认学校 | jiangnan | jiangnan/fudan/zju | —
C-009 | AI Provider | 后端 | backend/.env.* | AI_PROVIDER | mock | 是 | 否 | AI服务类型 | mock(无AI Key) | openai(生产) | 缺失时health/ready=degraded
C-010 | AI API Key | 后端 | backend/.env.* | AI_API_KEY | — | 否(mock模式) | 是 | OpenAI密钥 | 留空 | 生产填入 | 不进日志不进git
C-011 | AI模型 | 后端 | backend/.env.* | AI_MODEL | gpt-4o-mini | 否 | 否 | AI调用模型 | gpt-4o-mini | 按需选择 | —
C-012 | 数据库连接池 | 后端 | backend/.env.opengauss | DB_POOL_SIZE | 10 | 否 | 否 | 连接池大小 | 10 | 按并发调整 | MAX_OVERFLOW=20
C-013 | 应用环境 | 后端 | backend/.env.* | APP_ENV | opengauss | 是 | 否 | 环境标记 | opengauss | production | 影响reset_token是否响应体返回
C-014 | Debug模式 | 后端 | backend/.env.* | DEBUG | True/False | 是 | 否 | 调试开关 | True | False(生产) | —
C-015 | 前端API地址 | 前端 | frontend/.env.* | VITE_API_BASE_URL | http://localhost:8000/api/v1 | 是 | 否 | 后端API前缀 | http://localhost:8000/api/v1 | /api/v1(nginx同源) | 生产用相对路径
C-016 | openGauss密码 | 数据库 | docker-compose.yml | GS_PASSWORD | Gaussdb@123 | 是 | 是 | 容器数据库密码 | Gaussdb@123 | 换强密码 | docker-compose明文风险
C-017 | openGauss用户 | 数据库 | docker-compose.yml | GS_USERNAME | gaussdb | 是 | 否 | 数据库用户 | gaussdb | gaussdb | —
C-018 | 数据库名 | 数据库 | docker-compose.yml | GS_DB | moment_campus | 是 | 否 | 数据库名 | moment_campus | moment_campus | —
C-019 | openGauss端口 | 数据库 | docker-compose.yml | GS_PORT | 5432 | 是 | 否 | 数据库端口 | 5432 | 5432 | —
C-020 | Alembic连接 | 后端 | backend/alembic.ini | sqlalchemy.url | 从.env读取 | 是 | 是 | 迁移连接 | 从环境变量 | 从环境变量 | 通过env_file加载
C-021 | 测试数据库URL | 测试 | 测试环境变量 | TEST_DATABASE_URL | postgresql+asyncpg://.../moment_campus_test | 是(测试) | 是 | 隔离测试库 | moment_campus_test | — | 不可与开发库相同
C-022 | nginx上传限制 | nginx | frontend/nginx.conf | client_max_body_size | 10m | 是 | 否 | 文件上传大小 | 10m | 10m(与后端5MB保持一致) | nginx限制≥后端限制
C-023 | HTTPS域名 | 部署 | deploy/.env.prod.example | DOMAIN | your.domain.com | 是 | 否 | 生产域名 | — | 填入实际域名 | certbot申请证书用

## 完成度统计
统计维度 | 数值 | 说明
──── 总体数据 ────
功能模块总数 | 28 | 功能总表F-001~F-028
已完成功能数 | 24 | 状态为「已完成」的功能
部分完成功能数 | 2 | 状态为「部分完成」
尚未实现功能数 | 1 | 状态为「尚未实现」（收藏已删除）
已验证功能数 | 14 | 已实际运行验证
验证通过数 | 13 | 实测正常
验证存在问题数 | 1 | 收藏404
前端页面总数 | 35 | 含1个死代码AdminTagsPage
前端挂载页面数 | 34 | 全部完整实现
前端死代码页面数 | 1 | AdminTagsPage已下线
后端接口总数（OpenAPI） | 156 | 含健康检查3个
前端services API函数数 | 152 | 19个service文件
前端零引用API函数数 | 25 | 含authApi.logout等
数据库表总数（实测） | 41 | 含alembic_version
数据库索引数（实测） | 231 | 均由Alembic迁移创建
──── 测试数据 ────
后端测试用例总数（collect） | 1038 | 38个测试文件
后端测试通过数 | 972 | 实际运行结果
后端测试跳过数 | 66 | 轻量版不支持的特性
后端测试失败数 | 0 | 全部通过或跳过
E2E spec文件数 | 4 | business/accessibility/multi-tenant/other-flows
E2E失败数 | 7 | 全因ffmpeg未安装，非业务失败
──── 问题统计 ────
P0 问题数 | 1 | 生产Docker构建断裂
P1 问题数 | 6 | 含多租户硬编码/文档严重过时
P2 问题数 | 14 | 含ESLint/安全/部署/代码质量
P3 问题数 | 11 | 优化建议
问题总数 | 32 | —
影响演示的问题数 | 6 | OSM瓦片/分类硬编码/搜索热词/标题/多校等
影响上线的问题数 | 7 | P0-001+P1-002+P2-004/005/006/011/013
──── 各模块完成率 ────
用户与认证模块 | 100 | 4/4 功能可用（退出部分实现，影响安全）
地图模块 | 85% | 标记/加载完整，多租户中心点待修复
信息发布与浏览模块 | 100 | 100% 核心链路可用
互动模块 | 75% | 点赞/评论/验证/举报完整；收藏已删除
搜索模块 | 100 | 普通+AI全部可用（AI mock降级）
通知模块 | 100 | 完整可用
专题与订阅模块 | 90% | 已实现，E2E未验证
发布主体模块 | 90% | 已实现，E2E未验证
推荐模块 | 90% | 已实现，E2E未验证
管理后台模块 | 100 | 审核/治理/统计全部实现
平台管理模块 | 95% | 全部实现，E2E未验证
──── 项目完成度评分 ────
功能完整度 | 8.0/10 | 核心功能完整，收藏删除/AI降级/地图多租户缺陷
前端完成度 | 8.5/10 | 34页全真实API，PWA完整；strict关/ESLint未清
后端完成度 | 9.0/10 | 156接口，RBAC完整；AI_PROVIDER未配
数据库完成度 | 8.0/10 | 41表231索引；物理模型未执行
安全性 | 8.0/10 | bcrypt/JWT/Pillow完整；refreshToken在localStorage
测试完整度 | 8.5/10 | 972/1038通过；E2E因ffmpeg失败
文档完整度 | 6.0/10 | 文档丰富但核心规范严重过时
部署可行性 | 7.0/10 | 三套方案完整；Docker生产ARG缺失
综合得分 | 7.9/10 | 约79分，项目完成度约85-88%
──── 上线可行性 ────
是否适合演示 | 是 | 本地开发环境，核心链路完整可用
是否适合验收 | 基本适合 | 建议先修复P1-005/P1-006文档一致性
是否适合部署测试环境 | 修复P0-001后可 | Dockerfile加ARG VITE_API_BASE_URL即可
是否适合直接上线 | 不建议 | 需解决P0-001+主要P1问题
当前完成度估算 | 85-88% | 功能层面接近完成，工程质量/文档/部署有待完善